## Matriz Decisión
MATRIZ DE DECISIÓN - 10 PROPUESTAS DE AUTOMATIZACIÓN
# | Propuesta | Skills Principales | ROI | Complejidad | Fase | Ahorro Estimado
1 | Sistema Integrado Precosechas | DOCX+XLSX | Alto | Media | Fase 1 | 40 hrs/año
2 | Dashboard Ejecutivo | Frontend+XLSX | Muy Alto | Media-Alta | Fase 2 | Intangible
3 | Reportes Calidad | DOCX | Alto | Baja | Fase 1 | 15 hrs/mes
4 | Modelos Financieros | XLSX | Muy Alto | Media-Alta | Fase 2 | Optimización
5 | Análisis Multi-Zafra | XLSX+DOCX | Alto | Media | Fase 2 | Insights
6 | Monitoreo Semanal Real Time | Frontend | Muy Alto | Alta | Fase 3 | Prevención
7 | Presentaciones Ejecutivas | PPTX | Alto | Media | Fase 1 | 8-10 hrs/mes
8 | Procesador Documentos | PDF+DOCX | Muy Alto | Media-Alta | Fase 3 | 20-30 hrs/mes
9 | Gestión Contratos | DOCX | Alto | Media | Fase 3 | Riesgo
10 | Portal Web Histórico | Frontend+XLSX | Medio-Alto | Alta | Fase 3 | Productividad

## Cronograma 6 Meses
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
Propuesta | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6
Fase 1 - QUICK WINS
└─ Sistema Integrado Precosechas | bar: Mes 1 to Mes 3
└─ Reportes Calidad | bar: Mes 1 to Mes 2
└─ Presentaciones Ejecutivas | bar: Mes 1 to Mes 3
Fase 2 - SCALE
└─ Dashboard Ejecutivo | bar: Mes 1 to Mes 4
└─ Modelos Financieros | bar: Mes 1 to Mes 5
└─ Análisis Multi-Zafra | bar: Mes 1 to Mes 3
Fase 3 - OPTIMIZE
└─ Monitoreo Semanal Real Time | bar: Mes 1 to Mes 6
└─ Procesador Documentos | bar: Mes 1 to Mes 4
└─ Gestión Contratos | bar: Mes 1 to Mes 3
└─ Portal Web Histórico | bar: Mes 1 to Mes 5

## Análisis Financiero
ANÁLISIS FINANCIERO ESTIMADO
Concepto | Valor Estimado
AHORRO ANUAL ESTIMADO
Precosechas: 40 hrs/año × $XX/hr | $XX
Reportería: 15 hrs/mes × 12 × $XX/hr | $XX
Presentaciones: 8 hrs/mes × 12 × $XX/hr | $XX
Procesador documentos: 25 hrs/mes × 12 × $XX/hr | $XX
SUBTOTAL AHORRO ANUAL | $XX,XXX
INVERSIÓN REQUERIDA
Licencias/Herramientas (año 1) | $X,XXX
Capacitación equipo | $X,XXX
Implementación (horas internas) | $X,XXX
SUBTOTAL INVERSIÓN AÑO 1 | $X,XXX
ANÁLISIS ROI
Payback Period | 2-3 meses
ROI Año 1 | 150-200%
ROI Años 2-3 | 400-500%